## 1#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目1号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：1#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
1-2区地下室基础垫层（1～9轴交K～A轴） | 泵送砼 | C15 |  |  | 2018-09-25 | 18:00-20:00 | 370
1-2区地下室防水保护层（1～9轴交K～A轴） | 泵送砼 | C20 |  |  | 2018-09-26 | 22:00-23:02 | 98
1-2区地下室基础承台及基础底板（1～9轴交K～A轴） | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-10-10 | 01:53-23:43 | 2540
1-2区地下室非人防区域墙柱（1～9轴交K～A轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-11-22 | 09:45-23:18 | 442
1-2区地下室非人防区域顶板（1～9轴交K～A轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-11-23 | 02:50-11:00 | 390
1-2区地下室人防区域墙柱（1～9轴交K～A轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-11-23 | 00:08-02:38 | 174
1-2区地下室人防区域顶板（1～9轴交K～A轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-11-23 | 04:17-11:00 | 400
1号楼首层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-09 | 02:10-11:14 | 234
1号楼二层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-09 | 12:00-17:30 | 238
1号楼二层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-24 | 11:20-04:35 | 204
1号楼三层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-24 | 10:44-13:55 | 264
1号楼三层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2019-01-04 | 10:05-22:06 | 140
1号楼四层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-04 | 14:45-01:27 | 142
1号楼四层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2019-01-12 | 22:46-17:40 | 139
1号楼五层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-13 | 05:30-20:05 | 146

## 2#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目2号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：2#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
1-3区地下室基础垫层（1～4轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C15 |  |  | 2018-07-04 | 18:08-20:10 | 72
1-3区地下室防水保护层（1～4轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C20 |  |  | 2018-07-09 | 05:30-06:31 | 40
1-3区地下室基础垫层（4～6轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C15 |  |  | 2018-07-20 | 20:05-21:50 | 72
1-3区地下室防水保护层（1～4轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C20 |  |  | 2018-07-31 | 19:40-21:15 | 40
1-3区地下室基础承台及基础底板（1～6轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-08-13 | 22:40-23:00 | 1370
1-1区地下室非人防区域墙柱（6-16轴交V-2/Q轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-24 | 22:43-06:12 | 254
1-1区地下室人防区域墙柱（6-16轴交V-2/Q轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-08-25 | 02:40-06:40 | 149
1-1区地下室人防区域顶板（6-16轴交V-2/Q轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-08-25 | 07:00-23:50 | 931
1-1区地下室人防区域墙柱（6-16轴交2/Q-2/N轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-09-11 | 00:35-04:10 | 194
1-1区地下室人防区域顶板（6-16轴交2/Q-2/N轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-09-11 | 02:20-17:09 | 525
1-3区地下室人防区域墙柱（4～6轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-10-01 | 04:30-06:10 | 130
1-3区地下室人防区域墙柱（1～4轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-10-01 | 18:16-22:14 | 200
1-3区地下室非人防区域墙柱（1～6轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-10-01 | 00:10-03:50 | 213
1-3区地下室顶板（1～6轴交V～2/N轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-10-01 | 06:38-23:59 | 518

## 3#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目3号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：3#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
2-8区地下室墙柱（21-28轴交X-T轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-03 | 22:24-23:31 | 84
2-8区地下室顶板（21-28轴交X-T轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-08-03 | 22:03-07:09 | 394
2-1区地下室人防墙柱（16-21轴交X-T轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-16 | 21:24-04:52 | 51
2-1区地下室人防顶板（16-21轴交X-T轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-08-16 | 21:24-04:52 | 280
2-1区地下室人防墙柱（16-21轴交T-2/N轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-31 | 18:56-03:22 | 100
2-1区地下室人防顶板（16-21轴交T-2/N轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-08-31 | 19:21-07:45 | 650
2-1区地下室非人防墙柱（16-21轴交T-2/N轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-31 | 21:24-01:57 | 210
2-1区地下室非人防顶板（16-21轴交T-2/N轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-31 | 18:58-03:24 | 70
2-8区地下室墙柱（21-28轴交T-2/N轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-09-02 | 21:07-06:13 | 275
2-8区地下室顶板（21-28轴交T-2/N轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-09-03 | 00:36-14:46 | 740

## 4#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目5号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：5#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
2-2区(28~32轴交X~2/N轴)基础承台及基础底板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-09-20 | 16:00-10:00 | 1656
2-2区(28~32轴交X~2/N轴)地下室墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-10-12 | 20:00-13:00 | 192
2-2区(28~32轴交X~2/N轴)地下室顶板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-10-12 | 16:00-10:00 | 819
2-2区（32~36轴交R~2/N轴)基础承台及基础底板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-12-05 | 18:40-04:00 | 338
2-2区（32-36轴交R-2/N）轴地下室墙柱 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-12-26 | 22:51-23:50 | 38
2-2区（32-36轴交R-2/N）轴地下室顶板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-12-26 | 00:05-06:30 | 421

## 5#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目6号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：6#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
2-3区(36~42轴交X~1/Q轴)防水保护层 | 泵送砼 | C20 |  |  | 2018-11-22 | 22:30-03:10 | 134
2-3区(36~42轴交X~1/Q轴)基础承台及基础底板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-12-04 | 23:00-19:00 | 1440
2-3区(36~42轴交X~1/Q轴)外墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-12-05 | 10:00-11:00 | 24
2-3区(36~42轴交U~2/Q轴）地下室墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-21 | 15:10-10:17 | 182
2-3区(36~42轴交U~2/Q轴）地下室顶板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-22 | 06:58-10:40 | 60
2-3区(36~42轴交X~1/Q轴）地下室顶板、外墙柱 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-12-22 | 16:35-11:50 | 846
6号楼（6-A1~6A4轴交6Aa~6Af轴/6B1~6B14轴交6Ba~6Bn轴）首层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2019-01-09 | 22:30-06:35 | 162
6号楼（6-A1~6A4轴交6Aa~6Af轴/6B1~6B14轴交6Ba~6Bn轴）二层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-09 | 20:41-08:35 | 96

## 6#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目7号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：7#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
2-4区(26~1/33轴交2/N~F轴)防水保护层 | 泵送砼 | C20 |  |  | 2018-11-22 | 03:10-06:00 | 122
2-4区(26~1/33轴交2/N~F轴)地下室顶板梁 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-12-25 | 00:27-16:03 | 436
2-4区(26~30轴交M~H轴)地下室墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-26 | 20:00-00:58 | 206
2-4区(26~30轴交M~H轴)地下室顶板梁 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-27 | 00:00-02:55 | 48
7-2#楼(7-12~7~25轴交7~A-7~M轴)首层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2019-01-08 | 18:05-05:10 | 184
7-2#楼(7-12~7~25轴交7~A-7~M轴)二层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-08 | 16:25-08:40 | 96

## 7#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目8号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：8#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
8-2#楼(8-14~8-26轴交8-A~8-H轴）首层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-12-07 | 22:00-02:10 | 70
8-2#楼(8-14~8-26轴交8-A~8-H轴）二层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-08 | 00:01-05:00 | 60
8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）二层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-12-23 | 15:49-17:21 | 34
8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）三层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-23 | 14:08-21:20 | 56
8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）二层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-12-27 | 20:05-22:51 | 34
8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）三层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-27 | 16:57-23:59 | 52
8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）三层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2019-01-03 | 01:25-03:43 | 34
8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-03 | 22:34-05:27 | 50
8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）三层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2019-01-07 | 04:20-07:00 | 30
8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-07 | 02:30-08:30 | 48
8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）四层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2019-01-12 | 22:30-01:45 | 30
8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）五层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-12 | 20:19-11:35 | 66
8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）四层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2019-01-18 | 15:13-22:55 | 48
8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）五层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-18 | 13:00-18:50 | 41

## 8#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目9号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：9#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
2-7区地下室基础垫层（17～26轴交2/N～F轴） | 泵送砼 | C15 |  |  | 2018-11-02 | 20:45-00:54 | 368
2-7区地下室基础承台及基础底板（17～26轴交2/N～F轴） | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-11-15 | 04:28-13:58 | 1550
2-7区地下室墙柱（17～26轴交2/N～F轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-12-03 | 17:10-03:45 | 122
2-7区地下室墙柱（17～26轴交2/N～F轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-12-03 | 15:03-14:59 | 123
2-7区地下室顶板（17～26轴交2/N～F轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-12-03 | 21:00-05:31 | 1244
2-5区地下室基础垫层（17～26轴交F～A轴） | 泵送砼 | C15 |  |  | 2018-12-21 | 22:44-03:51 | 479
2-5区地下室防水保护层（17～26轴交F～A轴） | 泵送砼 | C20 |  |  | 2018-12-22 | 19:00-21:50 | 147
2-5区地下室主楼墙柱（17～26轴交F～A轴） | 泵送砼 | C55 |  |  | 2019-01-14 | 14:24-22:24 | 250
2-5区地下室车库墙柱（17～26轴交F～A轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2019-01-14 | 14:09-04:52 | 408
2-5区地下室顶板（17～26轴交F～A轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2019-01-14 | 14:07-09:34 | 739

## 9#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目10号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：10#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
10-1#楼首层墙柱（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-10 | 19:06-15:52 | 204
10-1#楼二层梁板（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-10 | 18:45-05:32 | 90
10-1#楼二层墙柱（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-20 | 20:39-23:51 | 72
10-1#楼三层梁板（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-20 | 19:55-02:11 | 63
10-2#楼首层墙柱（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-07 | 18:47-01:46 | 175
10-2#楼二层梁板（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-07 | 17:52-08:15 | 138
10-2#楼三层墙柱（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-12-24 | 20:52-00:11 | 72
10-2#楼四层梁板（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-24 | 20:19-03:27 | 86

## 10#
混凝土使用记录
工程名称：金融街佛山三水项目11号楼及其地下室
建设单位：佛山融展置业有限公司
施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：金强
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：11#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
1-5区地下室基础承台及基础底板（9～18轴交F～A轴） | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-12-13 | 18:31-15:18 | 1832
1-5区地下室墙柱（9～18轴交F～A轴） | 泵送砼 | C60 |  |  | 2019-01-06 | 20:21-02:59 | 132
1-5区车库墙柱（9～18轴交F～A轴） | 泵送砼 | C35 |  |  | 2019-01-06 | 23:56-16:02 | 345
1-5区地下室顶板（9～18轴交F～A轴） | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2019-01-06 | 17:12-19:08 | 1112