## 1#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期工程紫荆园、牡丹园、茶香园、杜鹃园二期（B区）1#-3#楼及地下室
建设单位： 佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2015-08-39
项目经理：夏捍
证明书地址：三水区西南街江南新区
证明书工程部位：1#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
1#楼首层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-30 | 15:30-17:30 | 2
1#楼二层~五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-03 | 11:00-19:00 | 8
1#楼六层~九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-05 | 11:00-19:00 | 8
1#楼十层~十三层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-21 | 11:10-18:50 | 8
1#楼十四层~十七层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-01 | 11:00-19:00 | 8
1#楼十八层~二十一层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-10 | 11:00-19:00 | 8
1#楼二十二层~二十五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-19 | 11:00-19:00 | 8
1#楼二十六层~二十九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-26 | 11:00-19:00 | 8
1#楼三十层~屋顶层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-31 | 11:00-16:30 | 8

## 2#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期工程紫荆园、牡丹园、茶香园、杜鹃园二期（B区）1#-3#楼及地下室
建设单位： 佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2015-08-39
项目经理：夏捍
证明书地址：三水区西南街江南新区
证明书工程部位：2#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
2#楼首层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-30 | 16:00-18:30 | 2
2#楼二层~五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2016-12-28 | 10:30-18:00 | 8
2#楼六层~九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-01-22 | 11:00-19:00 | 8
2#楼十层~十三层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-06 | 11:00-19:00 | 8
2#楼十四层~十七层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-07 | 10:45-18:30 | 8
2#楼十八层~二十一层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-28 | 11:00-19:00 | 8
2#楼二十二层~二十五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-14 | 11:00-19:00 | 8
2#楼二十六层~二十九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-23 | 11:00-19:00 | 8
2#楼三十层~屋顶层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-31 | 11:00-16:00 | 8

## 3#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期工程紫荆园、牡丹园、茶香园、杜鹃园二期（B区）1#-3#楼及地下室
建设单位： 佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2015-08-39
项目经理：夏捍
证明书地址：三水区西南街江南新区
证明书工程部位：3#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
3#楼首层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-02 | 16:00-18:30 | 2
3#楼二层~五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-01-04 | 10:30-18:00 | 8
3#楼六层~九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-02-18 | 11:00-19:00 | 8
3#楼十层~十三层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-03 | 11:00-19:00 | 8
3#楼十四层~十七层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-17 | 10:45-18:30 | 8
3#楼十八层~二十一层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-05 | 11:00-19:00 | 8
3#楼二十二层~二十五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-19 | 11:00-19:00 | 8
3#楼二十六层~二十九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-27 | 11:00-19:00 | 8
3#楼三十层~屋顶层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-04 | 11:00-16:00 | 8

## 4#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期工程紫荆园、牡丹园、茶香园、杜鹃园二期（B区）4#、6#楼及地下室
建设单位： 佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2015-08-39
项目经理：夏捍
证明书地址：三水区西南街江南新区
证明书工程部位：4#楼主体
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
4#楼首层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-16 | 17:00-20:00 | 2
4#楼二层~五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-02-17 | 18:00-21:00 | 8
4#楼六层~九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-12 | 18:00-21:00 | 8
4#楼十层~十三层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-25 | 18:00-21:00 | 8
4#楼十四层~十七层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-10 | 18:00-21:00 | 8
4#楼十八层~二十一层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-26 | 18:00-21:00 | 8
4#楼二十二层~二十五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-12 | 18:00-21:00 | 8
4#楼二十六层~二十九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-28 | 18:00-21:00 | 8
4#楼三十层~屋顶层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-15 | 18:00-21:00 | 8

## 5#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期工程紫荆园、牡丹园、茶香园、杜鹃园二期（B区）5#、7#楼及地下室
建设单位： 佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2015-08-39
项目经理：夏捍
证明书地址：三水区西南街江南新区
证明书工程部位：5#楼主体
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
5#楼首层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-16 | 09:00-11:00 | 3
5#楼二层～五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-18 | 09:00-15:00 | 8
5#楼六层～九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-15 | 08:00-15:00 | 8
5#楼十层～十三层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-24 | 08:00-12:00 | 8
5#楼十四层～十七层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-29 | 13:00-19:00 | 8
5#楼十八层～二十一层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-29 | 11:00-18:00 | 8
5#楼二十二层～二十五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-02 | 10:00-16:00 | 8
5#楼二十六层～二十九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-12 | 14:00-19:00 | 8
5#楼三十层～屋顶层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-26 | 13:00-18:00 | 8

## 6#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期工程紫荆园、牡丹园、茶香园、杜鹃园二期（B区）4#、6#楼及地下室
建设单位： 佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2015-08-39
项目经理：夏捍
证明书地址：三水区西南街江南新区
证明书工程部位：6#楼主体
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
6#楼首层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-04 | 18:30-21:30 | 2
6#楼二层~五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-02-03 | 18:30-21:30 | 8
6#楼六层~九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-02-25 | 18:30-21:30 | 8
6#楼十层~十三层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-13 | 18:30-21:30 | 8
6#楼十四层~十七层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-29 | 18:30-21:30 | 8
6#楼十八层~二十一层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-14 | 18:30-21:30 | 8
6#楼二十二层~二十五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-30 | 18:30-21:30 | 8
6#楼二十六层~二十九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-16 | 18:30-21:30 | 8
6#楼三十层~屋顶层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-01 | 18:30-21:30 | 8

## 7#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期工程紫荆园、牡丹园、茶香园、杜鹃园二期（B区）5#、7#楼及地下室
建设单位： 佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2015-08-39
项目经理：夏捍
证明书地址：三水区西南街江南新区
证明书工程部位：7#楼基础
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
7#楼首层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-06-21 | 15：00-17:00 | 3
7#楼二层～五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-24 | 8：00-13:00 | 8
7#楼六层～九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-03-29 | 11：00-17:00 | 8
7#楼十层～十三层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-12 | 14：00-20:00 | 8
7#楼十四层～十七层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-26 | 13：00-18:00 | 8
7#楼十八层～二十一层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-04-29 | 13：00-19:00 | 8
7#楼二十二层～二十五层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-02 | 10：00-16:00 | 8
7#楼二十六层～二十九层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-15 | 8：00-15:00 | 8
7#楼三十层～屋顶层构造柱、过梁 | 普通砼 | C25 |  |  | 2017-05-18 | 9：00-14:00 | 8