## 1#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期愉园4-11栋、14-22栋、24-29栋、42栋楼及地下室工程
建设单位：佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-06-20
项目经理：梁泳锋
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：29#水下桩
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
29-38#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-20 | 13:50-14:30 | 18
29-50#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-21 | 16:25-17:10 | 18
29-41#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-21 | 19:15-19:40 | 18
29-53#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-21 | 22:05-22:50 | 18
29-39#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-22 | 12:15-12:45 | 18
29-44#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-22 | 17:15-17:45 | 18
29-40#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-22 | 22:20-23:00 | 18
29-37#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-22 | 14:50-15:20 | 18
29-51#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-23 | 17:50-18:25 | 18
29-62#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-23 | 20:20-21:00 | 18
29-34#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-23 | 22:55-23:25 | 18
29-54#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-23 | 11:30-12:00 | 18
29-36#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-24 | 14:20-14:55 | 18
29-43#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-24 | 18:10-19:10 | 18
29-52#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-24 | 21:00-21:30 | 18
29-49#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-24 | 12:40-13:25 | 18
29-61#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-24 | 16:05-16:40 | 18
29-42#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-25 | 21:00-21:30 | 18
29-55#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-27 | 22:55-23:30 | 18
29-35#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-27 | 23:10-23:55 | 18
29-48#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-27 | 16:55-17:30 | 18
29-45#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-28 | 11:40-12:15 | 18
29-56#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-30 | 17:10-17:45 | 18
29-60#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-11-30 | 21:40-22:20 | 18
29-47#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-02 | 16:30-17:10 | 18
29-46#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-02 | 11:25-11:55 | 18
29-59#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-03 | 16:25-17:05 | 18
29-20#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-03 | 18:15-18:50 | 18
29-18#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-04 | 20:30-21:05 | 18
29-58#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-05 | 12:15-12:50 | 18
29-19#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-05 | 22:20-23:00 | 18
29-17#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-06 | 11:25-11:55 | 18
29-22#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-06 | 10:50-11:30 | 18
29-16#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-06 | 11:55-12:25 | 18
29-15#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-08 | 10:35-11:10 | 18
29-21#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-08 | 11:30-12:05 | 18
29-33#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-09 | 16:50-17:40 | 18
29-23#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-10 | 10:35-11:00 | 18
29-7#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-12 | 15:35-16:15 | 18
29-13#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-13 | 20:05-20:40 | 18
29-32#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-14 | 18:05-18:45 | 18
29-9#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-14 | 21:25-22:00 | 18
29-14#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-18 | 16:30-17:05 | 18
29-31#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-18 | 10:15-11:00 | 18
29-6#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-20 | 20:35-21:25 | 18
29-12#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-20 | 00:05-00:45 | 18
29-25#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-20 | 13:45-14:45 | 18
29-5#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-20 | 10:05-10:55 | 18
29-24#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-21 | 15:55-16:35 | 18
29-30#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-21 | 20:35-21:35 | 18
29-11#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-21 | 23:10-23:50 | 18
29-4#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-21 | 10:15-10:50 | 18
29-29#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-22 | 12:15-12:50 | 18
29-26#桩 | 水下砼 | C35 |  |  | 2017-12-30 | 19:45-20:15 | 18