## 1#
混凝土使用记录
工程名称：江南新区二期愉园1-3栋、12-13栋、23栋、30-41栋、43-44栋楼及地下室工程
建设单位：佛山市三水高富地产开发有限公司
施工单位：广东省六建集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2018-08-20
项目经理：梁泳锋
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：2栋主体
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
2栋首层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-04-13 | 20:20-20:55 | 125
2栋二层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-04-13 | 22:20-22:50 | 75
2栋二层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-04-22 | 17:25-18:00 | 82
2栋三层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-04-22 | 19:35-20:10 | 75
2栋三层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-04-27 | 12:00-12:35 | 82
2栋四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-04-27 | 20:05-20:40 | 75
2栋四层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-04-30 | 13:10-13:40 | 82
2栋五层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-01 | 16:00-16:55 | 75
2栋五层墙柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-05-04 | 12:20-12:50 | 82
2栋六层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-04 | 18:25-19:00 | 75
2栋六层墙柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-05-08 | 15:05-15:45 | 82
2栋七层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-08 | 15:40-16:30 | 75
2栋七层墙柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-05-12 | 18:05-18:35 | 82
2栋八层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-12 | 17:00-17:50 | 75
2栋八层墙柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-05-15 | 19:20-20:00 | 82
2栋九层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-15 | 22:30-23:05 | 75
2栋九层墙柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-05-20 | 13:50-14:35 | 82
2栋十层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-20 | 18:00-18:35 | 75
2栋十层墙柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-05-27 | 22:25-22:55 | 82
2栋十一层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-27 | 13:40-14:25 | 75
2栋十一层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-06-02 | 19:30-20:00 | 82
2栋十二层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-02 | 23:10-23:55 | 75
2栋十二层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-06-06 | 11:30-12:05 | 82
2栋十三层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-06 | 17:35-18:05 | 75
2栋十三层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-06-12 | 20:15-21:00 | 82
2栋十四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-12 | 11:30-12:10 | 75
2栋十四层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-06-17 | 13:05-13:40 | 82
2栋十五层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-17 | 19:40-20:15 | 75
2栋十五层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-06-22 | 20:05-20:35 | 82
2栋十六层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-22 | 23:20-23:55 | 75
2栋十六层墙柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-06-28 | 23:25-23:55 | 82
2栋十七层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-28 | 15:50-16:30 | 75
2栋十七层墙柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-03 | 21:00-21:40 | 82
2栋十八层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-03 | 17:50-18:35 | 75
2栋十八层墙柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-10 | 20:15-21:15 | 82
2栋十九层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-10 | 10:50-11:35 | 75
2栋十九层墙柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-15 | 18:05-18:45 | 82
2栋二十层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-15 | 20:15-20:50 | 75
2栋二十层墙柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-20 | 10:30-11:20 | 82
2栋二十一层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-20 | 13:00-14:00 | 75
2栋二十一层墙柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-24 | 19:10-20:00 | 82
2栋二十二层梁板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-07-24 | 21:30-22:20 | 75
2栋二十二层墙柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-29 | 10:25-10:55 | 82
2栋二十三层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-29 | 19:45-20:20 | 75
2栋二十三层墙柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-02 | 21:55-22:25 | 82
2栋二十四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-02 | 14:20-14:55 | 75
2栋二十四层墙柱 | 泵送砼 | C30 | P8 |  | 2018-08-07 | 16:30-17:00 | 82
2栋二十五层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-07 | 21:40-22:10 | 75
2栋二十五层墙柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-12 | 10:05-10:40 | 82
2栋二十六层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-12 | 11:30-12:05 | 75
2栋二十六层墙柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-17 | 20:05-20:40 | 82
2栋二十七层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-17 | 9:55-10:55 | 75
2栋二十七层墙柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-25 | 11:50-12:30 | 82
2栋二十八层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-25 | 14:25-15:15 | 75
2栋二十八层墙柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-05 | 18:05-18:45 | 82
2栋屋面层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-06 | 20:40-21:30 | 75
2栋机房屋架层墙柱、女儿墙 | 泵送砼 | C30 | P6 | 8% | 2018-10-02 | 21:35-22:15 | 450
2栋机房屋架层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-15 | 21:40-22:40 | 1210