## 1#
混凝土使用记录
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼1座及地下室
建设单位：通号佛山置业有限公司
施工单位：通号建设集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2017-03-03
项目经理：胡俊民
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：1座主体
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
塔楼1座筏板基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2017-11-16 | 06:05-23:55 | 2800
塔楼1座负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2017-12-18 | 12:20-20:55 | 300
塔楼1座负一层梁板、外墙 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2017-12-28 | 10:00-15:50 | 200
塔楼1座一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-01-15 | 12:25-18:00 | 300
塔楼1座二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-01-18 | 14:35-20:10 | 300
塔楼1座二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-02-02 | 12:00-21:35 | 100
塔楼1座三层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-02-02 | 12:00-21:35 | 300
塔楼1座三层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-12 | 07:10-14:40 | 300
塔楼1座四层梁、板 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-04-29 | 09:00-16:55 | 300
塔楼1座四层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-14 | 10:25-19:00 | 98
塔楼1座五层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-14 | 10:25-19:00 | 180
塔楼1座五层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-25 | 14:40-21:30 | 92
塔楼1座六层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-25 | 14:40-21:30 | 179
塔楼1座六层墙、柱 | 泵送砼 | C55 |  |  | 2018-05-29 | 12:05-18:35 | 100
塔楼1座七层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-29 | 12:05-18:35 | 90
塔楼1座七层墙、柱 | 泵送砼 | C55 |  |  | 2018-06-04 | 15:20-20:00 | 87
塔楼1座八层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-04 | 15:20-20:00 | 98
塔楼1座八层墙、柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-06-13 | 07:50-14:35 | 87
塔楼1座九层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-13 | 07:50-14:35 | 98
塔楼1座九层墙、柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-06-20 | 10:25-20:55 | 87
塔楼1座十层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-20 | 10:25-20:55 | 98
塔楼1座十层墙、柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-06-25 | 17:30-23:00 | 87
塔楼1座十一层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-25 | 17:30-23:00 | 98
塔楼1座十一层墙、柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-07-06 | 10:30-16:05 | 87
塔楼1座十二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-06 | 10:30-16:05 | 98
塔楼1座十二层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-07-14 | 18:15-21:00 | 87
塔楼1座十三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-14 | 18:15-21:00 | 98
塔楼1座十三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-07-20 | 10:05-16:40 | 87
塔楼1座十四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-20 | 10:05-16:40 | 98
塔楼1座十四层墙、柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-03 | 18:05-20:35 | 87
塔楼1座十五层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-03 | 18:05-20:35 | 98
塔楼1座十五层墙、柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-11 | 17:25-21:55 | 87
塔楼1座十六层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-11 | 17:25-21:55 | 98
塔楼1座十六层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-18 | 19:00-21:40 | 87
塔楼1座十七层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-18 | 19:00-21:40 | 98
塔楼1座十七层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-25 | 19:15-21:15 | 87
塔楼1座十八层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-25 | 19:15-21:15 | 98
塔楼1座十八层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-03 | 15:05-19:45 | 87
塔楼1座十九层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-03 | 15:05-19:45 | 98
塔楼1座十九层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-10 | 09:30-13:20 | 87
塔楼1座二十层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-10 | 09:30-13:20 | 98
塔楼1座二十层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-22 | 15:10-20:00 | 87
塔楼1座二十一层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-22 | 15:10-20:00 | 98
塔楼1座二十一层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-28 | 06:25-10:55 | 87
塔楼1座二十二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-28 | 06:25-10:55 | 98
塔楼1座二十二层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-04 | 20:15-23:25 | 87
塔楼1座二十三层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-04 | 20:15-23:25 | 98
塔楼1座二十三层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-10 | 15:30-19:00 | 87
塔楼1座二十四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-10 | 15:30-19:00 | 98
塔楼1座二十四层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-15 | 08:05-15:40 | 87
塔楼1座二十五层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-15 | 08:05-15:40 | 98
塔楼1座二十五层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-20 | 17:05-22:40 | 87
塔楼1座二十六层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-20 | 17:05-22:40 | 98
塔楼1座二十六层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-27 | 09:50-14:30 | 87
塔楼1座二十七层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-27 | 09:50-14:30 | 98
塔楼1座二十七层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-02 | 14:05-18:45 | 87
塔楼1座二十八层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-02 | 14:05-18:45 | 98
塔楼1座二十八层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-07 | 18:35-22:15 | 87
塔楼1座二十九层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-07 | 18:35-22:15 | 98
塔楼1座二十九层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-12 | 09:15-14:00 | 87
塔楼1座三十层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-12 | 09:15-14:00 | 98
塔楼1座三十层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-18 | 14:00-18:20 | 87
塔楼1座三十一层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-18 | 14:00-18:20 | 98

## 2#
混凝土使用记录
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼2座及地下室
建设单位：通号佛山置业有限公司
施工单位：通号建设集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2017-03-03
项目经理：胡俊民
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：2座主体
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
塔楼2座筏板基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2017-11-25 | 07:10-23:20 | 2800
塔楼2座负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2017-12-19 | 10:10-14:20 | 200
塔楼2座一层梁、板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2017-12-26 | 10:00-14:30 | 200
塔楼2座负一层外墙 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2017-12-26 | 07:25-20:45 | 1000
塔楼2座一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-01-12 | 10:25-16:10 | 300
塔楼2座二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-01-16 | 12:00-17:35 | 400
塔楼2座二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-01-29 | 11:05-20:40 | 100
塔楼2座三层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-01-29 | 11:05-20:40 | 300
塔楼2座三层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-13 | 12:20-18:55 | 300
塔楼2座四层梁、板 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-05-01 | 12:20-17:00 | 300
塔楼2座四层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-18 | 08:05-19:00 | 98
塔楼2座五层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-18 | 08:05-19:00 | 180
塔楼2座五层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-28 | 10:00-19:48 | 92
塔楼2座六层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-28 | 10:00-19:48 | 179
塔楼2座六层墙、柱 | 泵送砼 | C55 |  |  | 2018-06-24 | 10:00-14:50 | 100
塔楼2座七层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-24 | 10:00-14:50 | 90
塔楼2座7层墙、柱 | 泵送砼 | C55 |  |  | 2018-07-04 | 08:30-13:05 | 87
塔楼2座8层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-04 | 08:30-13:05 | 98
塔楼2座8层墙、柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-07-22 | 14:00-18:25 | 87
塔楼2座9层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-22 | 14:00-18:25 | 98
塔楼2座9层墙、柱 | 泵送砼 | C50 |  |  | 2018-07-31 | 10:40-15:48 | 87
塔楼2座10层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-31 | 10:40-15:48 | 98
塔楼2座10层墙、柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-08-08 | 14:20-19:55 | 87
塔楼2座11层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-08 | 14:20-19:55 | 98
塔楼2座11层墙、柱 | 泵送砼 | C45 |  |  | 2018-08-14 | 10:35-15:05 | 87
塔楼2座12层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-14 | 10:35-15:05 | 98
塔楼2座12层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-08-21 | 10:00-15:10 | 87
塔楼2座13层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-21 | 10:00-15:10 | 98
塔楼2座13层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-08-27 | 17:40-20:15 | 87
塔楼2座14层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-27 | 17:40-20:15 | 98
塔楼2座14层墙、柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-09-07 | 20:20-23:55 | 87
塔楼2座15层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-07 | 20:20-23:55 | 98
塔楼2座15层墙、柱 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-09-13 | 10:50-15:38 | 87
塔楼2座16层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-13 | 10:50-15:38 | 98
塔楼2座16层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-24 | 15:50-20:35 | 87
塔楼2座17层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-24 | 15:50-20:35 | 98
塔楼2座17层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-01 | 09:50-14:00 | 87
塔楼2座18层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-01 | 09:50-14:00 | 98
塔楼2座18层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-06 | 18:45-20:50 | 87
塔楼2座19层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-06 | 18:45-20:50 | 98
塔楼2座19层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-10 | 09:30-12:20 | 87
塔楼2座20层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-10 | 09:30-12:20 | 98
塔楼2座20层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-18 | 18:30-22:20 | 87
塔楼2座21层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-18 | 18:30-22:20 | 98
塔楼2座21层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-23 | 18:45-20:20 | 87
塔楼2座22层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-23 | 18:45-20:20 | 98
塔楼2座22层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-26 | 09:50-14:55 | 87
塔楼2座23层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-26 | 09:50-14:55 | 98
塔楼2座23层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-01 | 18:40-21:45 | 87
塔楼2座24层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-01 | 18:40-21:45 | 98
塔楼2座24层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-06 | 07:30-11:55 | 87
塔楼2座25层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-06 | 07:30-11:55 | 98
塔楼2座25层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-11 | 08:25-11:30 | 87
塔楼2座26层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-11 | 08:25-11:30 | 98
塔楼2座26层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-19 | 13:25-19:15 | 87
塔楼2座27层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-19 | 13:25-19:15 | 98
塔楼2座27层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-24 | 07:40-10:30 | 87
塔楼2座28层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-24 | 07:40-10:30 | 98
塔楼2座28层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-02 | 09:35-14:40 | 87
塔楼2座29层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-02 | 09:35-14:40 | 98
塔楼2座29层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-08 | 10:40-15:05 | 87
塔楼2座30层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-08 | 10:40-15:05 | 98
塔楼2座30层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-18 | 12:15-16:55 | 87
塔楼2座31层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-18 | 12:15-16:55 | 98
塔楼2座女儿墙和机房层 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-25 | 10:15-12:20 | 85
塔楼2座屋面层 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-10 | 08:00-10:00 | 83

## 13#
混凝土使用记录
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
建设单位：通号佛山置业有限公司
施工单位：通号建设集团有限公司
合同编号：佛D-JY-2017-03-03
项目经理：胡俊民
证明书地址：三水区西南街道
证明书工程部位：13座主体
工程部位 | 名称 | 混凝土强度 | 抗渗等级 | 膨胀 | 捣制日期 | 时间 | 捣制方数
14-19\A-F轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-15 | 10:00-21:20 | 1000
14-19\A-F轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-03-27 | 10:00-14:30 | 200
14-19\A-F轴负一层外墙 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-04-06 | 07:25-20:55 | 100
14-19\A-F轴一层梁、板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-04-06 | 07:25-20:55 | 200
14-19\A-F轴负一层内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-06 | 07:25-20:55 | 200
14-19\A-F轴一层梁、板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-06 | 07:25-20:55 | 200
14-19\A-F轴一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-11 | 11:05-15:40 | 88
14-19\A-F轴二层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-11 | 11:05-15:40 | 100
14-19\A-F轴二层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-06 | 12:20-17:00 | 160
14-19\A-F轴三层梁板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-06 | 12:20-17:00 | 246
14-19\A-F轴女儿墙 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-10 | 08:05-10:00 | 76
14-19\A-F轴三层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-11-27 | 13:00-18:48 | 89
14-19\A-F轴四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-27 | 13:00-18:48 | 92
14-19\A-F轴屋面层 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-09 | 10:00-14:50 | 69
1-5\A-F轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2017-10-24 | 10:00-22:50 | 1000
1-5\A-F轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2017-12-21 | 08:30-13:05 | 300
1-5\A-F轴一层梁板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2017-12-24 | 08:00-17:05 | 100
1-5\A-F轴负一层外墙 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2017-12-24 | 08:00-17:05 | 200
1-7\E-J轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2017-12-10 | 14:00-23:25 | 1000
1-7\E-J轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2017-12-24 | 08:00-17:05 | 100
1-7\E-J轴一层梁板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2017-12-24 | 08:00-17:05 | 100
1-7\E-J轴负一层外墙 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2017-12-24 | 08:00-17:05 | 200
1-7\A-J轴首层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-01-06 | 18:45-20:50 | 100
1-7\A-J轴二层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-01-06 | 18:45-20:50 | 300
1-7\A-J轴二层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-01-22 | 09:30-16:20 | 100
1-7\A-J轴屋面顶板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-01-22 | 09:30-16:20 | 300
2-7\N-S轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-01-28 | 10:30-22:20 | 1000
2-7\N-S轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-14 | 17:40-22:15 | 200
2-7\N-S轴负一层外墙 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-04-14 | 17:40-22:15 | 100
2-7\N-S轴一层梁、板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-04-14 | 17:40-22:15 | 300
2-7\N-S轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-06 | 08:20-13:55 | 78
2-7\N-S轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-06 | 08:20-13:55 | 186
2-7\N-S轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-27 | 10:50-15:38 | 257
2-7\N-S轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-06-27 | 10:50-15:38 | 370
2-7\N-S轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-07-22 | 14:00-16:35 | 190
2-7\N-S轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-22 | 14:00-16:35 | 255
3-9\V-AB轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-02-04 | 09:50-14:00 | 12600
3-9\V-AB轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-03-30 | 07:40-20:50 | 200
3-9\V-AB轴负一层外墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-30 | 07:40-20:50 | 200
3-9\V-AB轴一层梁、板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-30 | 07:40-20:50 | 400
3-9\V-AB轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-04 | 09:30-12:20 | 150
3-9\V-AB轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-04 | 09:30-12:20 | 180
3-9\V-AB轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-27 | 15:30-22:20 | 256
3-9\V-AB轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-06-27 | 15:30-22:20 | 458
3-9\V-AB轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-07-27 | 18:45-20:20 | 159
3-9\V-AB轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-27 | 18:45-20:20 | 278
13-19\V-AB轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-01-31 | 09:50-17:55 | 1000
13-19\V-AB轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-13 | 07:20-21:45 | 200
13-19\V-AB轴负一层外墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-13 | 07:20-21:45 | 100
13-19\V-AB轴一层梁、板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-13 | 07:20-21:45 | 1000
13-19\V-AB轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-08 | 09:20-15:45 | 90
13-19\V-AB轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-08 | 09:20-15:45 | 180
13-19\V-AB轴一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-19 | 08:25-16:30 | 178
13-19\V-AB轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-19 | 08:25-16:30 | 189
13-19\V-AB轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-07-13 | 13:25-19:15 | 175
13-19\V-AB轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-13 | 13:25-19:15 | 280
13-19\V-AB轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-08-22 | 10:30-19:30 | 190
13-19\V-AB轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-22 | 10:30-19:30 | 240
6-11\E-J轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-11 | 09:35-20:40 | 1000
6-11\E-J轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-03-26 | 10:40-18:05 | 100
6-11\E-J轴一层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-03-26 | 10:40-18:05 | 300
6-11\E-J轴负一层内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-26 | 10:40-18:05 | 89
6-11\E-J轴一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-24 | 12:15-16:55 | 159
6-11\E-J轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-24 | 12:15-16:55 | 166
6-11\E-J轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-05 | 08:00-10:00 | 150
6-11\E-J轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-08 | 13:50~17:30 | 356
6-11\E-J轴屋面墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2019-01-01 | 16:25~19:10 | 89
10-15\E-J轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-10 | 08:15~19:40 | 1600
10-15\E-J轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-20 | 20:05~22:50 | 159
10-15\E-J轴一层梁、板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-05-03 | 08:15~12:45 | 380
10-15\E-J轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-13 | 17:15~20:45 | 187
10-15\E-J轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-18 | 21:20~23:00 | 149
10-15\E-J轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-08 | 10:50~15:20 | 354
10-15\E-J轴屋面墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2019-01-01 | 17:50~18:25 | 89
14-19\E-J轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-05-04 | 08:20~21:00 | 1000
14-19\E-J轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-12 | 20:55~23:25 | 270
14-19\E-J轴负一层内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-06-12 | 09:30~12:00 | 270
14-19\E-J轴一层梁、板 | 泵送砼 | C30 | P6 |  | 2018-06-12 | 07:20~14:55 | 380
14-19\E-J轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-07-12 | 18:10~22:10 | 170
14-19\E-J轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-12 | 18:10~22:10 | 89
14-19\E-J轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-06 | 12:40~15:25 | 155
14-19\E-J轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-06 | 12:40~15:25 | 279
14-19\E-J轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-11-27 | 19:00~21:30 | 85
14-19\E-J轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-27 | 19:00~21:30 | 90
14-19\E-J轴屋面层 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2019-01-15 | 23:10~23:55 | 85
6-11\H-N轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-22 | 06:55~17:30 | 1400
6-11\H-N轴一层梁板及内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-15 | 10:40~22:15 | 1000
6-11\H-N轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-15 | 10:40~22:15 | 180
6-11\H-N轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-25 | 20:40~22:20 | 187
6-11\H-N轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-05-25 | 20:40~22:20 | 198
6-11\H-N轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-06 | 10:25~11:55 | 185
6-11\H-N轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-08 | 15:25~17:05 | 365
6-11\H-N轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-08-24 | 15:15~18:50 | 187
6-11\H-N轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-24 | 15:15~18:50 | 229
6-11\H-N轴斜屋面 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-08 | 12:15~12:50 | 180
10-15\H-N轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-28 | 12:20~23:00 | 1400
10-15\H-N轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-25 | 08:25~19:55 | 200
10-15\H-N轴一层梁板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-25 | 08:25~19:55 | 1000
10-15\H-N轴一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-13 | 11:55~14:25 | 200
10-15\H-N轴二层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-18 | 10:35~11:50 | 200
10-15\H-N轴三层梁板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-08 | 11:30~12:05 | 380
14-19\H-N轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-13 | 06:50~17:40 | 1000
14-19\H-N轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-10 | 10:35~11:00 | 200
14-19\H-N轴一层梁、板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-05-10 | 10:35~16:15 | 400
14-19\H-N轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-22 | 17:05~20:40 | 185
14-19\H-N轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-01 | 16:05~18:45 | 156
14-19\H-N轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-09 | 18:25~22:00 | 168
14-19\H-N轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-09 | 18:25~22:00 | 258
14-19\H-N轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-11-14 | 07:15~11:00 | 158
14-19\H-N轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-11-14 | 07:15~11:00 | 256
14-19\H-N轴屋面层 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-12-30 | 00:05~07:45 | 125
6-11\M-S轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-03-24 | 06:45~14:45 | 1200
6-11\M-S轴一层梁板及内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-16 | 07:05~21:55 | 1000
6-11\M-S轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-16 | 07:05~21:55 | 200
6-11\M-S轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-25 | 20:35~21:35 | 200
6-11\M-S轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-08 | 23:10~23:50 | 80
6-11\M-S轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-21 | 10:15~16:50 | 152
6-11\M-S轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-06-21 | 10:15~16:50 | 158
6-11\M-S轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-07-27 | 14:45~20:15 | 156
6-11\M-S轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-27 | 14:45~20:15 | 263
10-15\M-S轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-05-17 | 06:40~21:10 | 1000
10-15\M-S轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-21 | 06:40~21:10 | 187
10-15\M-S轴负一层内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-06-21 | 08:30~20:15 | 156
10-15\M-S轴一层梁、板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-06-21 | 08:30~20:15 | 426
10-15\M-S轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-07-14 | 10:15~16:10 | 169
10-15\M-S轴二层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-14 | 10:15~16:10 | 158
10-15\M-S轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-03 | 17:45~20:15 | 138
10-15\M-S轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-03 | 17:45~20:15 | 278
10-15\M-S轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-09-14 | 08:00~12:30 | 158
10-15\M-S轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-14 | 08:00~12:30 | 179
14-19/M-S轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-05-31 | 08:45~22:00 | 1000
14-19/M-S轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-07-19 | 13:35~23:10 | 179
14-19/M-S轴负一层内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-07-19 | 13:35~23:10 | 84
14-19/M-S轴一层梁板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-07-19 | 13:35~23:10 | 430
14-19/M-S轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-27 | 10:25~20:00 | 159
14-19/M-S轴二层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-27 | 10:25~20:00 | 352
14-19/M-S轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-09-05 | 16:40~20:25 | 167
14-19/M-S轴三层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-05 | 16:40~20:25 | 185
14-19/M-S轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-10-24 | 09:20~15:05 | 167
14-19/M-S轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-24 | 09:20~15:05 | 135
14-19/M-S轴屋面层 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-07 | 14:45~16:15 | 187
7-11\R-W轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-07 | 07:40~20:05 | 1000
7-11\R-W轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-04-19 | 15:10~23:15 | 200
7-11\R-W轴一层梁板及内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-04-19 | 15:10~23:15 | 1000
7-11\R-W轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-05-25 | 10:45~12:15 | 200
7-11\R-W轴二层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-06-08 | 14:45~15:55 | 80
7-11\R-W轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-06-21 | 09:40~14:38 | 158
7-11\R-W轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-06-21 | 09:40~14:38 | 190
7-11\R-W轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-07-27 | 07:10~20:00 | 187
7-11\R-W轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-07-27 | 07:10~20:00 | 350
10-15/R-W轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-05-23 | 08:40~20:15 | 1000
10-15/R-W轴负一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-07-03 | 08:22~19:30 | 259
10-15/R-W轴负一层内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-07-03 | 08:22~19:30 | 158
10-15/R-W轴一层梁、板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-07-03 | 08:22~19:30 | 420
10-15/R-W轴一层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-03 | 14:45~16:15 | 158
10-15/R-W轴二层墙、柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-10 | 09:40~18:15 | 189
10-15/R-W轴三层梁、板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-10 | 09:40~18:15 | 269
10-15/R-W轴三层墙、柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-09-14 | 15:35~20:15 | 157
10-15/R-W轴四层梁、板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-14 | 15:35~20:15 | 269
14-19/R-W轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-06-04 | 08:45~20:00 | 1000
14-19/R-W轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-07-25 | 06:30~20:20 | 200
14-19/R-W轴负一层内墙 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-07-25 | 06:30~20:20 | 100
14-19/R-W轴一层梁板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-07-25 | 06:30~20:20 | 469
14-19/R-W轴一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-08-27 | 15:35~20:15 | 200
14-19/R-W轴二层梁板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-08-27 | 15:35~20:15 | 400
14-19/R-W轴二层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-09-05 | 07:40~12:15 | 200
14-19/R-W轴三层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-09-05 | 07:40~12:15 | 200
14-19/R-W轴三层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-10-24 | 10:00~14:15 | 200
14-19/R-W轴四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-10-24 | 10:00~14:15 | 200
14-19/R-W轴屋面层 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2019-01-07 | 14:45~20:15 | 100
18-23\U-AA轴二层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-07-30 | 09:05~13:15 | 189
18-23\U-AA轴三层梁板 | 泵送砼 | C35 |  |  | 2018-07-30 | 09:05~13:15 | 189
18-23\U-AA轴三层墙柱 | 泵送砼 | C40 |  |  | 2018-08-22 | 08:25~10:55 | 189
18-23\U-AA轴四层梁板 | 泵送砼 | C30 |  |  | 2018-08-22 | 08:25~10:55 | 189
18-23\Q-V轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-06-05 | 14:05~20:30 | 430
18-23\Q-V轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-09-22 | 12:30~19:05 | 189
18-23\Q-V轴一层梁板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-09-22 | 12:30~19:05 | 430
18-23\L-R轴承台基础 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-06-05 | 14:45~20:15 | 421
18-23\L-R轴负一层墙柱 | 泵送砼 | C60 |  |  | 2018-09-22 | 10:40~16:15 | 177
18-23\L-R轴一层梁板 | 泵送砼 | C35 | P6 |  | 2018-09-22 | 10:40~16:15 | 366