## 1-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼1座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
1 | 塔楼1座筏板基础 | C35泵送P6 | 2017-11-16 | 28 | 45.5/44.8/44.3/44.4/45.1/44.0/44.3/43.9/43.7/44.4/44.8/45.2/45.0/45.0 | 127.4%
2 | 塔楼1座负一层墙、柱 | C60泵送 | 2017-12-18 | 28 | 76.6/76.6/76.6 | 127.7%
3 | 塔楼1座负一层梁板、外墙 | C30泵送P6 | 2017-12-28 | 28 | 37.7/37.9 | 126%
4 | 塔楼1座一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-1-15 | 28 | 77.9/75.8/77.0 | 128.2%
5 | 塔楼1座二层梁、板 | C30泵送 | 2018-1-18 | 28 | 37.8/38.7/38.2 | 127.4%
6 | 塔楼1座二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-2-2 | 28 | 75.7 | 126.2%
7 | 塔楼1座三层梁、板 | C30泵送 | 2018-2-2 | 28 | 38.1/37.8/38.5 | 127.1%
8 | 塔楼1座三层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-12 | 28 | 75.2/76.3/75.7 | 126.2%
9 | 塔楼1座四层梁、板 | C45泵送 | 2018-4-29 | 28 | 56.9/57.7/58.5 | 128.2%
10 | 塔楼1座四层墙、柱 | C60泵送 | 2018-5-14 | 28 | 77.5 | 129.2%
11 | 塔楼1座五层梁、板 | C30泵送 | 2018-5-14 | 28 | 38.6/37.5 | 126.8%
12 | 塔楼1座五层墙、柱 | C60泵送 | 2018-5-25 | 28 | 75.9 | 126.5%
13 | 塔楼1座六层梁、板 | C30泵送 | 2018-5-25 | 28 | 38.8/37.4 | 127%
14 | 塔楼1座六层墙、柱 | C55泵送 | 2018-5-29 | 28 | 69.8 | 126.9%
15 | 塔楼1座七层梁、板 | C30泵送 | 2018-5-29 | 28 | 39.3 | 131%
16 | 塔楼1座七层墙、柱 | C55泵送 | 2018-6-4 | 28 | 71.2 | 129.5%
17 | 塔楼1座八层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-4 | 28 | 38.0 | 126.7%
18 | 塔楼1座八层墙、柱 | C50泵送 | 2018-6-13 | 28 | 64.1 | 128.2%
19 | 塔楼1座九层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-13 | 28 | 37.6 | 125.3%
20 | 塔楼1座九层墙、柱 | C50泵送 | 2018-6-20 | 28 | 61.9 | 123.8%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 1-2
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼1座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
21 | 塔楼1座十层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-20 | 28 | 37.7 | 125.7%
22 | 塔楼1座十层墙、柱 | C45泵送 | 2018-6-25 | 28 | 57.0 | 126.7%
23 | 塔楼1座十一层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-25 | 28 | 39.2 | 130.7%
24 | 塔楼1座十一层墙、柱 | C45泵送 | 2018-7-6 | 28 | 58.5 | 130%
25 | 塔楼1座十二层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-6 | 28 | 37.6 | 125.3%
26 | 塔楼1座十二层墙、柱 | C40泵送 | 2018-7-14 | 28 | 51.0 | 127.5%
27 | 塔楼1座十三层梁、板 | C35泵送 | 2018-7-14 | 28 | 45.1 | 128.9%
28 | 塔楼1座十三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-7-20 | 28 | 50.5 | 126.2%
29 | 塔楼1座十四层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-20 | 28 | 38.1 | 127%
30 | 塔楼1座十四层墙、柱 | C35泵送 | 2018-8-3 | 28 | 44.9 | 128.3%
31 | 塔楼1座十五层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-3 | 28 | 38.9 | 129.7%
32 | 塔楼1座十五层墙、柱 | C35泵送 | 2018-8-11 | 28 | 44.7 | 127.7%
33 | 塔楼1座十六层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-11 | 28 | 38.7 | 129%
34 | 塔楼1座十六层墙、柱 | C30泵送 | 2018-8-18 | 28 | 38.1 | 127%
35 | 塔楼1座十七层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-18 | 28 | 38.7 | 129%
36 | 塔楼1座十七层墙、柱 | C30泵送 | 2018-8-25 | 28 | 38.6 | 128.7%
37 | 塔楼1座十八层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-25 | 28 | 38.5 | 128.3%
38 | 塔楼1座十八层墙、柱 | C30泵送 | 2018-9-3 | 28 | 38.6 | 128.7%
39 | 塔楼1座十九层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-3 | 28 | 39.0 | 130%
40 | 塔楼1座十九层墙、柱 | C30泵送 | 2018-9-10 | 28 | 38.4 | 128%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 1-3
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼1座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
41 | 塔楼1座二十层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-10 | 28 | 37.6 | 125.3%
42 | 塔楼1座二十层墙、柱 | C30泵送 | 2018-9-22 | 28 | 38.2 | 127.3%
43 | 塔楼1座二十一层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-22 | 28 | 38.2 | 127.3%
44 | 塔楼1座二十一层墙、柱 | C30泵送 | 2018-9-28 | 28 | 39.0 | 130%
45 | 塔楼1座二十二层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-28 | 28 | 38.8 | 129.3%
46 | 塔楼1座二十二层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-4 | 28 | 38.8 | 129.3%
47 | 塔楼1座二十三层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-4 | 28 | 38.2 | 127.3%
48 | 塔楼1座二十三层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-10 | 28 | 38.5 | 128.3%
49 | 塔楼1座二十四层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-10 | 28 | 38.8 | 129.3%
50 | 塔楼1座二十四层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-15 | 28 | 37.5 | 125%
51 | 塔楼1座二十五层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-15 | 28 | 38.6 | 128.7%
52 | 塔楼1座二十五层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-20 | 28 | 38.3 | 127.7%
53 | 塔楼1座二十六层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-20 | 28 | 37.6 | 125.3%
54 | 塔楼1座二十六层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-27 | 28 | 39.0 | 130%
55 | 塔楼1座二十七层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-27 | 28 | 37.7 | 125.7%
56 | 塔楼1座二十七层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-2 | 28 | 37.7 | 125.7%
57 | 塔楼1座二十八层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-2 | 28 | 38.4 | 128%
58 | 塔楼1座二十八层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-7 | 28 | 38.0 | 126.7%
59 | 塔楼1座二十九层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-7 | 28 | 37.9 | 126.3%
60 | 塔楼1座二十九层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-12 | 28 | 38.5 | 128.3%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 1-4
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼1座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
61 | 塔楼1座三十层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-12 | 28 | 38.2 | 127.3%
62 | 塔楼1座三十层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-18 | 28 | 38.1 | 127%
63 | 塔楼1座三十一层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-18 | 28 | 38.2 | 127.3%
|  |  | 以 | 下 | 空 | 白
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 2-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼2座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
1 | 塔楼2座筏板基础 | C35泵送P6 | 2017-11-25 | 28 | 44.8/43.9/44.9/44.4/43.6/45.1/44.6/45.3/44.2/44.4/44.4/43.8/44.7/44.6 | 127.1%
2 | 塔楼2座负一层墙、柱 | C60泵送 | 2017-12-19 | 28 | 77.4/76.6 | 128.3%
3 | 塔楼2座一层梁、板 | C30泵送P6 | 2017-12-26 | 28 | 38.6/37.8 | 127.3%
4 | 塔楼2座负一层外墙 | C30泵送P6 | 2017-12-26 | 28 | 38.5/38.4/37.5/38.5/37.9 | 127.2%
5 | 塔楼2座一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-1-12 | 28 | 75.4/75.9/77.1 | 126.9%
6 | 塔楼2座二层梁、板 | C30泵送 | 2018-1-16 | 28 | 38.2/37.0/37.3/39.0 | 126.2%
7 | 塔楼2座二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-1-29 | 28 | 77.4 | 129%
8 | 塔楼2座三层梁、板 | C30泵送 | 2018-1-29 | 28 | 38.1/38.5/38.6 | 128%
9 | 塔楼2座三层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-13 | 28 | 77.3/76.1/77.5 | 128.3%
10 | 塔楼2座四层梁、板 | C45泵送 | 2018-5-1 | 28 | 56.5/55.9/58.0 | 126.2%
11 | 塔楼2座四层墙、柱 | C60泵送 | 2018-5-18 | 28 | 78.7 | 131.2%
12 | 塔楼2座五层梁、板 | C30泵送 | 2018-5-18 | 28 | 37.9/37.6 | 125.8%
13 | 塔楼2座五层墙、柱 | C60泵送 | 2018-5-28 | 28 | 77.2 | 128.7%
14 | 塔楼2座六层梁、板 | C30泵送 | 2018-5-28 | 28 | 39.1/37.7 | 128%
15 | 塔楼2座六层墙、柱 | C55泵送 | 2018-6-24 | 28 | 69.9 | 127.1%
16 | 塔楼2座七层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-24 | 28 | 38.3 | 127.7%
17 | 塔楼2座7层墙、柱 | C55泵送 | 2018-7-4 | 28 | 68.9 | 125.3%
18 | 塔楼2座8层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-4 | 28 | 37.9 | 126.3%
19 | 塔楼2座8层墙、柱 | C50泵送 | 2018-7-22 | 28 | 63.7 | 127.4%
20 | 塔楼2座9层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-22 | 28 | 38.1 | 127%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 2-2
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼2座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
21 | 塔楼2座9层墙、柱 | C50泵送 | 2018-7-31 | 28 | 64.1 | 128.2%
22 | 塔楼2座10层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-31 | 28 | 38.2 | 127.3%
23 | 塔楼2座10层墙、柱 | C45泵送 | 2018-8-8 | 28 | 57.1 | 126.9%
24 | 塔楼2座11层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-8 | 28 | 37.9 | 126.3%
25 | 塔楼2座11层墙、柱 | C45泵送 | 2018-8-14 | 28 | 57.2 | 127.1%
26 | 塔楼2座12层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-14 | 28 | 37.8 | 126%
27 | 塔楼2座12层墙、柱 | C40泵送 | 2018-8-21 | 28 | 50.9 | 127.2%
28 | 塔楼2座13层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-21 | 28 | 38.4 | 128%
29 | 塔楼2座13层墙、柱 | C40泵送 | 2018-8-27 | 28 | 50.1 | 125.2%
30 | 塔楼2座14层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-27 | 28 | 38.5 | 128.3%
31 | 塔楼2座14层墙、柱 | C35泵送 | 2018-9-7 | 28 | 43.6 | 124.6%
32 | 塔楼2座15层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-7 | 28 | 38.0 | 126.7%
33 | 塔楼2座15层墙、柱 | C35泵送 | 2018-9-13 | 28 | 44.7 | 127.7%
34 | 塔楼2座16层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-13 | 28 | 38.6 | 128.7%
35 | 塔楼2座16层墙、柱 | C30泵送 | 2018-9-24 | 28 | 38.0 | 126.7%
36 | 塔楼2座17层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-24 | 28 | 37.9 | 126.3%
37 | 塔楼2座17层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-1 | 28 | 37.9 | 126.3%
38 | 塔楼2座18层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-1 | 28 | 38.8 | 129.3%
39 | 塔楼2座18层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-6 | 28 | 38.1 | 127%
40 | 塔楼2座19层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-6 | 28 | 38.0 | 126.7%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 2-3
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼2座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
41 | 塔楼2座19层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-10 | 28 | 38.5 | 128.3%
42 | 塔楼2座20层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-10 | 28 | 38.0 | 126.7%
43 | 塔楼2座20层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-18 | 28 | 38.2 | 127.3%
44 | 塔楼2座21层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-18 | 28 | 37.9 | 126.3%
45 | 塔楼2座21层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-23 | 28 | 38.4 | 128%
46 | 塔楼2座22层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-23 | 28 | 38.2 | 127.3%
47 | 塔楼2座22层墙、柱 | C30泵送 | 2018-10-26 | 28 | 37.9 | 126.3%
48 | 塔楼2座23层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-26 | 28 | 38.7 | 129%
49 | 塔楼2座23层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-1 | 28 | 38.5 | 128.3%
50 | 塔楼2座24层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-1 | 28 | 38.3 | 127.7%
51 | 塔楼2座24层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-6 | 28 | 38.4 | 128%
52 | 塔楼2座25层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-6 | 28 | 38.7 | 129%
53 | 塔楼2座25层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-11 | 28 | 38.1 | 127%
54 | 塔楼2座26层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-11 | 28 | 38.0 | 126.7%
55 | 塔楼2座26层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-19 | 28 | 38.5 | 128.3%
56 | 塔楼2座27层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-19 | 28 | 37.9 | 126.3%
57 | 塔楼2座27层墙、柱 | C30泵送 | 2018-11-24 | 28 | 38.2 | 127.3%
58 | 塔楼2座28层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-24 | 28 | 38.1 | 127%
59 | 塔楼2座28层墙、柱 | C30泵送 | 2018-12-2 | 28 | 38.5 | 128.3%
60 | 塔楼2座29层梁、板 | C30泵送 | 2018-12-2 | 28 | 38.7 | 129%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 2-4
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场塔楼2座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
61 | 塔楼2座29层墙、柱 | C30泵送 | 2018-12-8 | 28 | 38.3 | 127.7%
62 | 塔楼2座30层梁、板 | C30泵送 | 2018-12-8 | 28 | 38.5 | 128.3%
63 | 塔楼2座30层墙、柱 | C30泵送 | 2018-12-18 | 28 | 37.7 | 125.7%
64 | 塔楼2座31层梁、板 | C30泵送 | 2018-12-18 | 28 | 38.7 | 129%
65 | 塔楼2座女儿墙和机房层 | C30泵送 | 2018-12-25 | 28 | 38.4 | 128%
66 | 塔楼2座屋面层 | C30泵送 | 2019-1-10 | 28 | 38.6 | 128.7%
|  |  | 以 | 下 | 空 | 白
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
1 | 14-19\A-F轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-3-15 | 28 | 44.8/44.1/44.3/45.1/43.6 | 126.8%
2 | 14-19\A-F轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-3-27 | 28 | 75.6/74.2 | 124.8%
3 | 14-19\A-F轴负一层外墙 | C30泵送P6 | 2018-4-6 | 28 | 38.1 | 127%
4 | 14-19\A-F轴一层梁、板 | C30泵送P6 | 2018-4-6 | 28 | 38.8/38.1 | 128.2%
5 | 14-19\A-F轴负一层内墙 | C35泵送P6 | 2018-4-6 | 28 | 43.8/44.7 | 126.4%
6 | 14-19\A-F轴一层梁、板 | C35泵送P6 | 2018-4-6 | 28 | 43.7/45.0 | 126.7%
7 | 14-19\A-F轴一层墙柱 | C60泵送 | 2018-6-11 | 28 | 77.0 | 128.3%
8 | 14-19\A-F轴二层梁板 | C30泵送 | 2018-6-11 | 28 | 38.3 | 127.7%
9 | 14-19\A-F轴二层墙柱 | C60泵送 | 2018-8-6 | 28 | 76.5/75.5 | 126.7%
10 | 14-19\A-F轴三层梁板 | C35泵送 | 2018-8-6 | 28 | 44.6/44.1/44.3 | 126.7%
11 | 14-19\A-F轴女儿墙 | C30泵送 | 2018-9-10 | 28 | 38.0 | 126.7%
12 | 14-19\A-F轴三层墙柱 | C40泵送 | 2018-11-27 | 28 | 51.6 | 129%
13 | 14-19\A-F轴四层梁板 | C30泵送 | 2018-11-27 | 28 | 38.0 | 126.7%
14 | 14-19\A-F轴屋面层 | C30泵送 | 2019-1-9 | 28 | 38.1 | 127%
15 | 1-5\A-F轴承台基础 | C35泵送P6 | 2017-10-24 | 28 | 44.7/44.1/44.5/45.7/43.3 | 127%
16 | 1-5\A-F轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2017-12-21 | 28 | 75.9/77.6/77.1 | 128.1%
17 | 1-5\A-F轴一层梁板 | C30泵送P6 | 2017-12-24 | 28 | 37.4 | 124.7%
18 | 1-5\A-F轴负一层外墙 | C30泵送P6 | 2017-12-24 | 28 | 38.6/38.1 | 127.8%
19 | 1-7\E-J轴承台基础 | C35泵送P6 | 2017-12-10 | 28 | 44.8/44.6/44.6/45.6/44.7 | 128.2%
20 | 1-7\E-J轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2017-12-24 | 28 | 78.3 | 130.5%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-2
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
21 | 1-7\E-J轴一层梁板 | C30泵送P6 | 2017-12-24 | 28 | 37.9 | 126.3%
22 | 1-7\E-J轴负一层外墙 | C30泵送P6 | 2017-12-24 | 28 | 38.7/38.5 | 128.7%
23 | 1-7\A-J轴首层墙柱 | C60泵送 | 2018-1-6 | 28 | 76.4 | 127.3%
24 | 1-7\A-J轴二层梁板 | C30泵送 | 2018-1-6 | 28 | 38.5/37.5/38.4 | 127.1%
25 | 1-7\A-J轴二层墙柱 | C60泵送 | 2018-1-22 | 28 | 77.6 | 129.3%
26 | 1-7\A-J轴屋面顶板 | C30泵送 | 2018-1-22 | 28 | 38.8/37.3/39.0 | 127.9%
27 | 2-7\N-S轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-1-28 | 28 | 46.0/44.3/44.4/44.6/45.0 | 128.2%
28 | 2-7\N-S轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-14 | 28 | 76.4/76.0 | 127%
29 | 2-7\N-S轴负一层外墙 | C30泵送P6 | 2018-4-14 | 28 | 38.7 | 129%
30 | 2-7\N-S轴一层梁、板 | C30泵送P6 | 2018-4-14 | 28 | 38.1/38.2/38.6 | 127.7%
31 | 2-7\N-S轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-6 | 28 | 77.6 | 129.3%
32 | 2-7\N-S轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-6 | 28 | 38.3/37.5 | 126.3%
33 | 2-7\N-S轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-27 | 28 | 76.4/76.5/77.0 | 127.7%
34 | 2-7\N-S轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-6-27 | 28 | 45.5/44.6/45.4/45.6 | 129.4%
35 | 2-7\N-S轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-7-22 | 28 | 50.6/49.9 | 125.6%
36 | 2-7\N-S轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-22 | 28 | 39.1/39.0/37.7 | 128.7%
37 | 3-9\V-AB轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-2-4 | 28 | 44.9/45.5/45.3/44.3/45.0/43.9/43.9/45.2/44.9/44.6/44.4/44.6/43.7/45.0/44.5/44.8/44.3/43.9/45.1/44.4/44.4/44.1/44.5/44.7/43.6/43.7/43.8/44.5/44.4/44.4/43.6/44.2/45.4/44.3/44.5/44.9/45.0/44.9/44.7/43.9/44.1/44.2/45.3/44.5/44.6/43.8/44.3/44.2/43.7/45.4/44.1/44.3/44.4/43.7/45.5/43.6/43.6/44.8/44.3/45.0/44.7/44.6/44.6 | 127%
38 | 3-9\V-AB轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-3-30 | 28 | 77.7/77.1 | 129%
39 | 3-9\V-AB轴负一层外墙 | C35泵送P6 | 2018-3-30 | 28 | 44.6/44.5 | 127.3%
40 | 3-9\V-AB轴一层梁、板 | C35泵送P6 | 2018-3-30 | 28 | 45.5/44.4/44.1/44.5 | 127.5%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-3
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
41 | 3-9\V-AB轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-4 | 28 | 77.0/76.1 | 127.6%
42 | 3-9\V-AB轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-4 | 28 | 38.2/38.3 | 127.5%
43 | 3-9\V-AB轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-27 | 28 | 77.3/76.1/75.5 | 127.2%
44 | 3-9\V-AB轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-6-27 | 28 | 44.8/44.2/45.0/45.2/44.7 | 127.9%
45 | 3-9\V-AB轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-7-27 | 28 | 51.2/52.2 | 129.2%
46 | 3-9\V-AB轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-27 | 28 | 37.5/38.3/38.1 | 126.6%
47 | 13-19\V-AB轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-1-31 | 28 | 43.7/44.8/45.5/44.9/44.3 | 127.5%
48 | 13-19\V-AB轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-13 | 28 | 74.2/76.9 | 125.9%
49 | 13-19\V-AB轴负一层外墙 | C35泵送P6 | 2018-4-13 | 28 | 44.7 | 127.7%
50 | 13-19\V-AB轴一层梁、板 | C35泵送P6 | 2018-4-13 | 28 | 44.7/44.9/44.5/45.0/44.2 | 127.6%
51 | 13-19\V-AB轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-8 | 28 | 75.2 | 125.3%
52 | 13-19\V-AB轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-8 | 28 | 38.5/38.7 | 128.7%
53 | 13-19\V-AB轴一层墙柱 | C60泵送 | 2018-6-19 | 28 | 77.6/77.1 | 128.9%
54 | 13-19\V-AB轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-19 | 28 | 38.6/38.9 | 129.2%
55 | 13-19\V-AB轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-7-13 | 28 | 75.3/75.2 | 125.4%
56 | 13-19\V-AB轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-7-13 | 28 | 44.8/45.0/44.2 | 127.6%
57 | 13-19\V-AB轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-8-22 | 28 | 50.6/51.3 | 127.4%
58 | 13-19\V-AB轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-22 | 28 | 38.3/38.5/37.5 | 127%
59 | 6-11\E-J轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-3-11 | 28 | 44.4/45.7/45.2/44.2/44.4 | 127.9%
60 | 6-11\E-J轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-3-26 | 28 | 77.4 | 129%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-4
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
61 | 6-11\E-J轴一层梁、板 | C30泵送 | 2018-3-26 | 28 | 38.3/37.9/38.0 | 126.9%
62 | 6-11\E-J轴负一层内墙 | C35泵送P6 | 2018-3-26 | 28 | 44.5 | 127.1%
63 | 6-11\E-J轴一层墙柱 | C60泵送 | 2018-5-24 | 28 | 77.3/75.4 | 127.2%
64 | 6-11\E-J轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-5-24 | 28 | 38.1/37.5 | 126%
65 | 6-11\E-J轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-5 | 28 | 76.3/76.2 | 127.1%
66 | 6-11\E-J轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-7-8 | 28 | 44.5/44.2/44.8/44.7 | 127.3%
67 | 6-11\E-J轴屋面墙柱 | C40泵送 | 2019-1-1 | 28 | 50.9 | 127.2%
68 | 10-15\E-J轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-4-10 | 28 | 45.0/44.0/44.8/43.8/45.1/45.5/44.6/44.0 | 127.4%
69 | 10-15\E-J轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-20 | 28 | 75.9/75.4 | 126.1%
70 | 10-15\E-J轴一层梁、板 | C35泵送P6 | 2018-5-3 | 28 | 45.1/44.7/44.2/44.8 | 127.7%
71 | 10-15\E-J轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-13 | 28 | 75.2/75.6 | 125.7%
72 | 10-15\E-J轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-18 | 28 | 75.7/75.1 | 125.7%
73 | 10-15\E-J轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-7-8 | 28 | 44.7/44.6/44.1/44.6 | 127.1%
74 | 10-15\E-J轴屋面墙柱 | C40泵送 | 2019-1-1 | 28 | 51.0 | 127.5%
75 | 14-19\E-J轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-5-4 | 28 | 44.0/44.4/44.5/44.5/44.1 | 126.6%
76 | 14-19\E-J轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-12 | 28 | 75.6/77.2/76.1 | 127.2%
77 | 14-19\E-J轴负一层内墙 | C35泵送P6 | 2018-6-12 | 28 | 44.8/44.5/44.1 | 127%
78 | 14-19\E-J轴一层梁、板 | C30泵送P6 | 2018-6-12 | 28 | 38.1/38.0/38.9/38.0 | 127.5%
79 | 14-19\E-J轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-7-12 | 28 | 75.4/75.9 | 126.1%
80 | 14-19\E-J轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-12 | 28 | 38.4 | 128%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-5
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
81 | 14-19\E-J轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-8-6 | 28 | 75.1/76.0 | 125.9%
82 | 14-19\E-J轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-8-6 | 28 | 43.9/44.5/44.4 | 126.5%
83 | 14-19\E-J轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-11-27 | 28 | 50.4 | 126%
84 | 14-19\E-J轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-27 | 28 | 38.3 | 127.7%
85 | 14-19\E-J轴屋面层 | C40泵送 | 2019-1-15 | 28 | 51.2 | 128%
86 | 6-11\H-N轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-3-22 | 28 | 43.9/44.6/44.2/45.1/43.8/45.0/45.7 | 127.5%
87 | 6-11\H-N轴一层梁板及内墙 | C35泵送P6 | 2018-4-15 | 28 | 43.8/44.2/45.0/45.1/44.9 | 127.4%
88 | 6-11\H-N轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-15 | 28 | 74.5/76.0 | 125.4%
89 | 6-11\H-N轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-5-25 | 28 | 76.5/76.5 | 127.5%
90 | 6-11\H-N轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-5-25 | 28 | 37.7/39.0 | 127.8%
91 | 6-11\H-N轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-6 | 28 | 76.5/75.8 | 126.9%
92 | 6-11\H-N轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-7-8 | 28 | 45.0/44.9/43.8/44.7 | 127.4%
93 | 6-11\H-N轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-8-24 | 28 | 50.4/51.0 | 126.8%
94 | 6-11\H-N轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-24 | 28 | 38.2/38.0/37.6 | 126.4%
95 | 6-11\H-N轴斜屋面 | C30泵送 | 2018-12-8 | 28 | 38.6/38.4 | 128.3%
96 | 10-15\H-N轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-3-28 | 28 | 44.5/44.4/44.4/45.2/45.4/44.8/43.9 | 127.6%
97 | 10-15\H-N轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2018-4-25 | 28 | 78.0/76.8 | 129%
98 | 10-15\H-N轴一层梁板 | C35泵送P6 | 2018-4-25 | 28 | 44.2/44.2/44.6/45.7/44.8 | 127.7%
99 | 10-15\H-N轴一层墙柱 | C60泵送 | 2018-6-13 | 28 | 76.5/76.6 | 127.6%
100 | 10-15\H-N轴二层墙柱 | C60泵送 | 2018-6-18 | 28 | 76.8/76.2 | 127.5%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-6
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
101 | 10-15\H-N轴三层梁板 | C35泵送 | 2018-7-8 | 28 | 44.7/44.5/45.3/44.3 | 127.7%
102 | 14-19\H-N轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-4-13 | 28 | 44.2/45.1/45.4/44.9/44.2 | 127.9%
103 | 14-19\H-N轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2018-5-10 | 28 | 76.4/76.9 | 127.8%
104 | 14-19\H-N轴一层梁、板 | C35泵送P6 | 2018-5-10 | 28 | 45.0/45.1/45.1/44.1 | 128.1%
105 | 14-19\H-N轴一层墙、柱 | C30泵送 | 2018-7-22 | 28 | 38.4/38.0 | 127.3%
106 | 14-19\H-N轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-8-1 | 28 | 38.0/38.7 | 127.8%
107 | 14-19\H-N轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-8-9 | 28 | 75.1/76.2 | 126.1%
108 | 14-19\H-N轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-8-9 | 28 | 45.2/45.2/45.0 | 129%
109 | 14-19\H-N轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-11-14 | 28 | 52.3/50.8 | 128.9%
110 | 14-19\H-N轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-11-14 | 28 | 39.2/37.8/38.2 | 128%
111 | 14-19\H-N轴屋面层 | C30泵送 | 2018-12-30 | 28 | 38.0/37.8 | 126.3%
112 | 6-11\M-S轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-3-24 | 28 | 44.8/43.8/44.8/44.2/44.5/44.7 | 127%
113 | 6-11\M-S轴一层梁板及内墙 | C35泵送P6 | 2018-4-16 | 28 | 45.3/44.7/44.7/45.0/43.9 | 127.8%
114 | 6-11\M-S轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-16 | 28 | 75.2/77.2 | 127%
115 | 6-11\M-S轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-5-25 | 28 | 75.3/75.4 | 125.6%
116 | 6-11\M-S轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-8 | 28 | 38.1 | 127%
117 | 6-11\M-S轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-21 | 28 | 77.8/76.5 | 128.6%
118 | 6-11\M-S轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-6-21 | 28 | 44.8/44.7 | 127.9%
119 | 6-11\M-S轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-7-27 | 28 | 50.7/50.9 | 127%
120 | 6-11\M-S轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-27 | 28 | 38.3/37.9/38.5 | 127.4%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-7
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
121 | 10-15\M-S轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-5-17 | 28 | 44.9/43.8/45.2/45.2/44.5 | 127.8%
122 | 10-15\M-S轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-21 | 28 | 76.5/76.1 | 127.2%
123 | 10-15\M-S轴负一层内墙 | C35泵送P6 | 2018-6-21 | 28 | 44.7/44.7 | 127.7%
124 | 10-15\M-S轴一层梁、板 | C35泵送P6 | 2018-6-21 | 28 | 44.5/44.8/44.6/45.1/45.0 | 128%
125 | 10-15\M-S轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-7-14 | 28 | 76.1/76.4 | 127.1%
126 | 10-15\M-S轴二层梁、板 | C35泵送 | 2018-7-14 | 28 | 45.1/44.9 | 128.6%
127 | 10-15\M-S轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-8-3 | 28 | 75.9/75.9 | 126.5%
128 | 10-15\M-S轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-8-3 | 28 | 44.2/45.3/45.0 | 128.1%
129 | 10-15\M-S轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-9-14 | 28 | 50.9/51.1 | 127.5%
130 | 10-15\M-S轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-14 | 28 | 38.4/38.4 | 128%
131 | 14-19/M-S轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-5-31 | 28 | 43.6/45.4/43.6/45.8/44.2 | 127.2%
132 | 14-19/M-S轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2018-7-19 | 28 | 75.8/76.9 | 127.2%
133 | 14-19/M-S轴负一层内墙 | C35泵送P6 | 2018-7-19 | 28 | 44.3 | 126.6%
134 | 14-19/M-S轴一层梁板 | C35泵送P6 | 2018-7-19 | 28 | 44.4/45.6/45.3/44.9/44.2 | 128.2%
135 | 14-19/M-S轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-8-27 | 28 | 75.2/77.1 | 126.9%
136 | 14-19/M-S轴二层梁、板 | C35泵送 | 2018-8-27 | 28 | 45.1/44.8/44.1/45.9 | 128.5%
137 | 14-19/M-S轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-9-5 | 28 | 77.5/74.3 | 126.5%
138 | 14-19/M-S轴三层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-5 | 28 | 39.0/37.7 | 127.8%
139 | 14-19/M-S轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-10-24 | 28 | 50.7/51.2 | 127.4%
140 | 14-19/M-S轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-10-24 | 28 | 38.4/37.7 | 126.8%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-8
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
141 | 14-19/M-S轴屋面层 | C30泵送 | 2019-1-7 | 28 | 38.1/37.9 | 126.7%
142 | 7-11\R-W轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-4-7 | 28 | 44.4/44.9/44.2/45.2/44.4 | 127.5%
143 | 7-11\R-W轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-4-19 | 28 | 77.0/76.9 | 128.2%
144 | 7-11\R-W轴一层梁板及内墙 | C35泵送P6 | 2018-4-19 | 28 | 44.1/44.8/45.5/43.9/45.1 | 127.7%
145 | 7-11\R-W轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-5-25 | 28 | 74.5/75.5 | 125%
146 | 7-11\R-W轴二层梁、板 | C30泵送 | 2018-6-8 | 28 | 38.0 | 126.7%
147 | 7-11\R-W轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-6-21 | 28 | 75.6/74.8 | 125.3%
148 | 7-11\R-W轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-6-21 | 28 | 44.2/44.6 | 126.9%
149 | 7-11\R-W轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-7-27 | 28 | 49.7/50.3 | 125%
150 | 7-11\R-W轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-7-27 | 28 | 38.9/38.6/38.0/38.4 | 128.2%
151 | 10-15/R-W轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-5-23 | 28 | 43.5/43.7/44.1/44.7/45.9 | 126.8%
152 | 10-15/R-W轴负一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-7-3 | 28 | 76.8/77.9/77.0 | 128.7%
153 | 10-15/R-W轴负一层内墙 | C35泵送P6 | 2018-7-3 | 28 | 44.9/45.1 | 128.6%
154 | 10-15/R-W轴一层梁、板 | C35泵送P6 | 2018-7-3 | 28 | 44.3/44.4/44.3/45.1/45.2 | 127.6%
155 | 10-15/R-W轴一层墙、柱 | C60泵送 | 2018-8-3 | 28 | 75.7/75.9 | 126.3%
156 | 10-15/R-W轴二层墙、柱 | C60泵送 | 2018-8-10 | 28 | 76.0/76.3 | 126.9%
157 | 10-15/R-W轴三层梁、板 | C35泵送 | 2018-8-10 | 28 | 44.8/44.5/45.8 | 128.7%
158 | 10-15/R-W轴三层墙、柱 | C40泵送 | 2018-9-14 | 28 | 51.0/51.4 | 128%
159 | 10-15/R-W轴四层梁、板 | C30泵送 | 2018-9-14 | 28 | 38.1/38.4/38.2 | 127.4%
160 | 14-19/R-W轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-6-4 | 28 | 44.5/44.9/45.9/44.8/45.0 | 128.6%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：

## 3-9
佛山市三水区建友混凝土有限公司
混凝土试块强度试验结果汇总表
GD-C1-331□□□
工程名称：中国通号·三水天聚广场西区裙楼13座及地下室
序号 | 施工部位 | 强度等级 | 试件制作日期 | 龄期（d） | 试压结果（Mpa） | 达到强度（%）
161 | 14-19/R-W轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2018-7-25 | 28 | 76.2/77.0 | 127.7%
162 | 14-19/R-W轴负一层内墙 | C35泵送P6 | 2018-7-25 | 28 | 44.0 | 125.7%
163 | 14-19/R-W轴一层梁板 | C35泵送P6 | 2018-7-25 | 28 | 44.6/44.2/45.2/44.2/44.9 | 127.5%
164 | 14-19/R-W轴一层墙柱 | C60泵送 | 2018-8-27 | 28 | 75.5/74.2 | 124.8%
165 | 14-19/R-W轴二层梁板 | C35泵送 | 2018-8-27 | 28 | 44.8/44.4/45.1/43.8 | 127.2%
166 | 14-19/R-W轴二层墙柱 | C60泵送 | 2018-9-5 | 28 | 76.3/76.6 | 127.4%
167 | 14-19/R-W轴三层梁板 | C30泵送 | 2018-9-5 | 28 | 38.6/38.5 | 128.5%
168 | 14-19/R-W轴三层墙柱 | C40泵送 | 2018-10-24 | 28 | 50.1/50.8 | 126.1%
169 | 14-19/R-W轴四层梁板 | C30泵送 | 2018-10-24 | 28 | 38.4/37.7 | 126.8%
170 | 14-19/R-W轴屋面层 | C30泵送 | 2019-1-7 | 28 | 38.0 | 126.7%
171 | 18-23\U-AA轴二层墙柱 | C60泵送 | 2018-7-30 | 28 | 75.6/75.9 | 126.2%
172 | 18-23\U-AA轴三层梁板 | C35泵送 | 2018-7-30 | 28 | 44.5/44.4 | 127%
173 | 18-23\U-AA轴三层墙柱 | C40泵送 | 2018-8-22 | 28 | 51.7/50.8 | 128.1%
174 | 18-23\U-AA轴四层梁板 | C30泵送 | 2018-8-22 | 28 | 37.8/38.6 | 127.3%
175 | 18-23\Q-V轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-6-5 | 28 | 45.8/43.9/44.4/45.1/45.2 | 128.2%
176 | 18-23\Q-V轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2018-9-22 | 28 | 77.4/77.2 | 128.8%
177 | 18-23\Q-V轴一层梁板 | C35泵送P6 | 2018-9-22 | 28 | 44.5/44.6/45.4/43.8/44.4 | 127.3%
178 | 18-23\L-R轴承台基础 | C35泵送P6 | 2018-6-5 | 28 | 45.3/45.1/45.0/44.7/45.2 | 128.7%
179 | 18-23\L-R轴负一层墙柱 | C60泵送 | 2018-9-22 | 28 | 77.5/75.8 | 127.8%
180 | 18-23\L-R轴一层梁板 | C35泵送P6 | 2018-9-22 | 28 | 44.9/43.6/44.1/43.8 | 126%
供应单位：佛山市三水区建友混凝土有限公司 |  |  |  | 制表：