## 1-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目1号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-2区地下室基础垫层（1～9轴交K～A轴） | C15泵送 | 2018-9-25 | 370
2 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-2区地下室防水保护层（1～9轴交K～A轴） | C20泵送 | 2018-9-26 | 98
3 | 2018-10-8 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 10月7日 | 10A139 | 991 | 合格 | 3:45 | 4:40 | 29.1 | 55.3 | 1-2区地下室基础承台及基础底板（1～9轴交K～A轴） | C30泵送P6 | 2018-10-10 | 2540
4 | 2018-11-12 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月11日 | 11A151 | 997 | 合格 | 2:55 | 3:50 | 27.9 | 53.3 | 1-2区地下室非人防区域墙柱（1～9轴交K～A轴） | C60泵送 | 2018-11-22 | 442
5 | 2018-11-12 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月11日 | 11A151 | 997 | 合格 | 2:55 | 3:50 | 27.9 | 53.3 | 1-2区地下室非人防区域顶板（1～9轴交K～A轴） | C35泵送 | 2018-11-23 | 390
6 | 2018-11-12 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月11日 | 11A151 | 997 | 合格 | 2:55 | 3:50 | 27.9 | 53.3 | 1-2区地下室人防区域墙柱（1～9轴交K～A轴） | C35泵送P6 | 2018-11-23 | 174
7 | 2018-11-12 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月11日 | 11A151 | 997 | 合格 | 2:55 | 3:50 | 27.9 | 53.3 | 1-2区地下室人防区域顶板（1～9轴交K～A轴） | C35泵送P6 | 2018-11-23 | 400
8 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 1号楼首层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C60泵送 | 2018-12-9 | 234
9 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 1号楼二层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C30泵送 | 2018-12-9 | 238
10 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 1号楼二层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C60泵送 | 2018-12-24 | 204
11 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 1号楼三层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C30泵送 | 2018-12-24 | 264
12 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 1号楼三层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C60泵送 | 2019-1-4 | 140
13 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 1号楼四层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C30泵送 | 2019-1-4 | 142
14 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 1号楼四层墙柱（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C60泵送 | 2019-1-12 | 139
15 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 1号楼五层梁板（1-1～1-15轴交1-A～1-Q轴） | C30泵送 | 2019-1-13 | 146
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 2-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目2号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-6-27 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 6月26日 | 06A100 | 991 | 合格 | 2:30 | 3:30 | 28.6 | 50.7 | 1-3区地下室基础垫层（1～4轴交V～2/N轴） | C15泵送 | 2018-7-4 | 72
2 | 2018-6-27 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 6月26日 | 06A100 | 991 | 合格 | 2:30 | 3:30 | 28.6 | 50.7 | 1-3区地下室防水保护层（1～4轴交V～2/N轴） | C20泵送 | 2018-7-9 | 40
3 | 2018-7-9 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 7月8日 | 07A105 | 998 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 27.8 | 52.7 | 1-3区地下室基础垫层（4～6轴交V～2/N轴） | C15泵送 | 2018-7-20 | 72
4 | 2018-7-9 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 7月8日 | 07A105 | 998 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 27.8 | 52.7 | 1-3区地下室防水保护层（1～4轴交V～2/N轴） | C20泵送 | 2018-7-31 | 40
5 | 2018-8-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月10日 | 08A119 | 942 | 合格 | 2:10 | 3:10 | 28 | 51.5 | 1-3区地下室基础承台及基础底板（1～6轴交V～2/N轴） | C30泵送P6 | 2018-8-13 | 1370
6 | 2018-8-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月10日 | 08A119 | 942 | 合格 | 2:10 | 3:10 | 28 | 51.5 | 1-1区地下室非人防区域墙柱（6-16轴交V-2/Q轴） | C60泵送 | 2018-8-24 | 254
7 | 2018-8-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月10日 | 08A119 | 942 | 合格 | 2:10 | 3:10 | 28 | 51.5 | 1-1区地下室人防区域墙柱（6-16轴交V-2/Q轴） | C35泵送P6 | 2018-8-25 | 149
8 | 2018-8-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月10日 | 08A119 | 942 | 合格 | 2:10 | 3:10 | 28 | 51.5 | 1-1区地下室人防区域顶板（6-16轴交V-2/Q轴） | C35泵送P6 | 2018-8-25 | 931
9 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-1区地下室人防区域墙柱（6-16轴交2/Q-2/N轴） | C35泵送 | 2018-9-11 | 194
10 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-1区地下室人防区域顶板（6-16轴交2/Q-2/N轴） | C35泵送P6 | 2018-9-11 | 525
11 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-3区地下室人防区域墙柱（4～6轴交V～2/N轴） | C35泵送P6 | 2018-10-1 | 130
12 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-3区地下室人防区域墙柱（1～4轴交V～2/N轴） | C35泵送 | 2018-10-1 | 200
13 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-3区地下室非人防区域墙柱（1～6轴交V～2/N轴） | C60泵送 | 2018-10-1 | 213
14 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 1-3区地下室顶板（1～6轴交V～2/N轴） | C35泵送P6 | 2018-10-1 | 518
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 3-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目3号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-8-1 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 7月31日 | 07A115 | 983 | 合格 | 2:15 | 3:10 | 27.6 | 53.6 | 2-8区地下室墙柱（21-28轴交X-T轴） | C35泵送 | 2018-8-3 | 84
2 | 2018-8-1 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 7月31日 | 07A115 | 983 | 合格 | 2:15 | 3:10 | 27.6 | 53.6 | 2-8区地下室顶板（21-28轴交X-T轴） | C35泵送P6 | 2018-8-3 | 394
3 | 2018-8-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月10日 | 08A119 | 942 | 合格 | 2:10 | 3:10 | 28 | 51.5 | 2-1区地下室人防墙柱（16-21轴交X-T轴） | C35泵送 | 2018-8-16 | 51
4 | 2018-8-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月10日 | 08A119 | 942 | 合格 | 2:10 | 3:10 | 28 | 51.5 | 2-1区地下室人防顶板（16-21轴交X-T轴） | C35泵送P6 | 2018-8-16 | 280
5 | 2018-8-30 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月29日 | 08A125 | 980 | 合格 | 3:25 | 4:25 | 28.8 | 55.4 | 2-1区地下室人防墙柱（16-21轴交T-2/N轴） | C35泵送 | 2018-8-31 | 100
6 | 2018-8-30 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月29日 | 08A125 | 980 | 合格 | 3:25 | 4:25 | 28.8 | 55.4 | 2-1区地下室人防顶板（16-21轴交T-2/N轴） | C35泵送P6 | 2018-8-31 | 650
7 | 2018-8-30 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月29日 | 08A125 | 980 | 合格 | 3:25 | 4:25 | 28.8 | 55.4 | 2-1区地下室非人防墙柱（16-21轴交T-2/N轴） | C60泵送 | 2018-8-31 | 210
8 | 2018-8-30 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月29日 | 08A125 | 980 | 合格 | 3:25 | 4:25 | 28.8 | 55.4 | 2-1区地下室非人防顶板（16-21轴交T-2/N轴） | C35泵送 | 2018-8-31 | 70
9 | 2018-8-30 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月29日 | 08A125 | 980 | 合格 | 3:25 | 4:25 | 28.8 | 55.4 | 2-8区地下室墙柱（21-28轴交T-2/N轴） | C35泵送 | 2018-9-2 | 275
10 | 2018-8-30 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 8月29日 | 08A125 | 980 | 合格 | 3:25 | 4:25 | 28.8 | 55.4 | 2-8区地下室顶板（21-28轴交T-2/N轴） | C35泵送P6 | 2018-9-3 | 740
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 4-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目5号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-9-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 9月9日 | 09A128 | 999 | 合格 | 2:45 | 3:42 | 28.3 | 53.4 | 2-2区(28~32轴交X~2/N轴)基础承台及基础底板 | C30泵送P6 | 2018-9-20 | 1656
2 | 2018-10-8 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 10月7日 | 10A139 | 991 | 合格 | 3:45 | 4:40 | 29.1 | 55.3 | 2-2区(28~32轴交X~2/N轴)地下室墙柱 | C60泵送 | 2018-10-12 | 192
3 | 2018-10-8 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 10月7日 | 10A139 | 991 | 合格 | 3:45 | 4:40 | 29.1 | 55.3 | 2-2区(28~32轴交X~2/N轴)地下室顶板 | C35泵送P6 | 2018-10-12 | 819
4 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 2-2区（32~36轴交R~2/N轴)基础承台及基础底板 | C30泵送P6 | 2018-12-5 | 338
5 | 2018-12-24 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月23日 | 12A169 | 974 | 合格 | 2:25 | 3:20 | 29.2 | 51.7 | 2-2区（32-36轴交R-2/N）轴地下室墙柱 | C35泵送P6 | 2018-12-26 | 38
6 | 2018-12-24 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月23日 | 12A169 | 974 | 合格 | 2:25 | 3:20 | 29.2 | 51.7 | 2-2区（32-36轴交R-2/N）轴地下室顶板 | C35泵送P6 | 2018-12-26 | 421
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 5-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目6号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-11-12 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月11日 | 11A151 | 997 | 合格 | 2:55 | 3:50 | 27.9 | 53.3 | 2-3区(36~42轴交X~1/Q轴)防水保护层 | C20泵送 | 2018-11-22 | 134
2 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 2-3区(36~42轴交X~1/Q轴)基础承台及基础底板 | C30泵送P6 | 2018-12-4 | 1440
3 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 2-3区(36~42轴交X~1/Q轴)外墙 | C35泵送P6 | 2018-12-5 | 24
4 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 2-3区(36~42轴交U~2/Q轴）地下室墙柱 | C60泵送 | 2018-12-21 | 182
5 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 2-3区(36~42轴交U~2/Q轴）地下室顶板 | C30泵送 | 2018-12-22 | 60
6 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 2-3区(36~42轴交X~1/Q轴）地下室顶板、外墙柱 | C35泵送P6 | 2018-12-22 | 846
7 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 6号楼（6-A1~6A4轴交6Aa~6Af轴/6B1~6B14轴交6Ba~6Bn轴）首层墙柱 | C60泵送 | 2019-1-9 | 162
8 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 6号楼（6-A1~6A4轴交6Aa~6Af轴/6B1~6B14轴交6Ba~6Bn轴）二层梁板 | C30泵送 | 2019-1-9 | 96
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 6-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目7号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-11-12 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月11日 | 11A151 | 997 | 合格 | 2:55 | 3:50 | 27.9 | 53.3 | 2-4区(26~1/33轴交2/N~F轴)防水保护层 | C20泵送 | 2018-11-22 | 122
2 | 2018-12-24 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月23日 | 12A169 | 974 | 合格 | 2:25 | 3:20 | 29.2 | 51.7 | 2-4区(26~1/33轴交2/N~F轴)地下室顶板梁 | C35泵送P6 | 2018-12-25 | 436
3 | 2018-12-24 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月23日 | 12A169 | 974 | 合格 | 2:25 | 3:20 | 29.2 | 51.7 | 2-4区(26~30轴交M~H轴)地下室墙柱 | C60泵送 | 2018-12-26 | 206
4 | 2018-12-24 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月23日 | 12A169 | 974 | 合格 | 2:25 | 3:20 | 29.2 | 51.7 | 2-4区(26~30轴交M~H轴)地下室顶板梁 | C30泵送 | 2018-12-27 | 48
5 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 7-2#楼(7-12~7~25轴交7~A-7~M轴)首层墙柱 | C60泵送 | 2019-1-8 | 184
6 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 7-2#楼(7-12~7~25轴交7~A-7~M轴)二层梁板 | C30泵送 | 2019-1-8 | 96
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 7-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目8号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 8-2#楼(8-14~8-26轴交8-A~8-H轴）首层墙柱 | C50泵送 | 2018-12-7 | 70
2 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 8-2#楼(8-14~8-26轴交8-A~8-H轴）二层梁板 | C30泵送 | 2018-12-8 | 60
3 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）二层墙柱 | C50泵送 | 2018-12-23 | 34
4 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）三层梁板 | C30泵送 | 2018-12-23 | 56
5 | 2018-12-24 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月23日 | 12A169 | 974 | 合格 | 2:25 | 3:20 | 29.2 | 51.7 | 8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）二层墙柱 | C50泵送 | 2018-12-27 | 34
6 | 2018-12-24 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月23日 | 12A169 | 974 | 合格 | 2:25 | 3:20 | 29.2 | 51.7 | 8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）三层梁板 | C30泵送 | 2018-12-27 | 52
7 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）三层墙柱 | C50泵送 | 2019-1-3 | 34
8 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）四层梁板 | C30泵送 | 2019-1-3 | 50
9 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）三层墙柱 | C50泵送 | 2019-1-7 | 30
10 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）四层梁板 | C30泵送 | 2019-1-7 | 48
11 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）四层墙柱 | C50泵送 | 2019-1-12 | 30
12 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 8-2#（8-14-8-26轴/8-A-8-H轴）五层梁板 | C30泵送 | 2019-1-12 | 66
13 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）四层墙柱 | C50泵送 | 2019-1-18 | 48
14 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 8-1#楼（8-1~8-14轴交8-A~8-H轴）五层梁板 | C30泵送 | 2019-1-18 | 41
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 8-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目9号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-10-22 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 10月21日 | 10A144 | 998 | 合格 | 2:45 | 3:40 | 28 | 50.7 | 2-7区地下室基础垫层（17～26轴交2/N～F轴） | C15泵送 | 2018-11-2 | 368
2 | 2018-11-12 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月11日 | 11A151 | 997 | 合格 | 2:55 | 3:50 | 27.9 | 53.3 | 2-7区地下室基础承台及基础底板（17～26轴交2/N～F轴） | C30泵送P6 | 2018-11-15 | 1550
3 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 2-7区地下室墙柱（17～26轴交2/N～F轴） | C35泵送 | 2018-12-3 | 122
4 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 2-7区地下室墙柱（17～26轴交2/N～F轴） | C35泵送 | 2018-12-3 | 123
5 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 2-7区地下室顶板（17～26轴交2/N～F轴） | C35泵送P6 | 2018-12-3 | 1244
6 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 2-5区地下室基础垫层（17～26轴交F～A轴） | C15泵送 | 2018-12-21 | 479
7 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 2-5区地下室防水保护层（17～26轴交F～A轴） | C20泵送 | 2018-12-22 | 147
8 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 2-5区地下室主楼墙柱（17～26轴交F～A轴） | C55泵送 | 2019-1-14 | 250
9 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 2-5区地下室车库墙柱（17～26轴交F～A轴） | C35泵送 | 2019-1-14 | 408
10 | 2019-1-11 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 1月10日 | 01A007 | 984 | 合格 | 2:40 | 3:37 | 29.5 | 51.3 | 2-5区地下室顶板（17～26轴交F～A轴） | C35泵送P6 | 2019-1-14 | 739
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 9-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目10号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 10-1#楼首层墙柱（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | C60泵送 | 2018-12-10 | 204
2 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 10-1#楼二层梁板（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | C30泵送 | 2018-12-10 | 90
3 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 10-1#楼二层墙柱（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | C60泵送 | 2018-12-20 | 72
4 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 10-1#楼三层梁板（10-1~10-13轴交10-A~10-M轴） | C30泵送 | 2018-12-20 | 63
5 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 10-2#楼首层墙柱（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | C60泵送 | 2018-12-7 | 175
6 | 2018-11-28 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 11月27日 | 11A155 | 982 | 合格 | 2:18 | 3:15 | 28.6 | 53.6 | 10-2#楼二层梁板（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | C30泵送 | 2018-12-7 | 138
7 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 10-2#楼三层墙柱（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | C60泵送 | 2018-12-24 | 72
8 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 10-2#楼四层梁板（10-13~10-27轴交10-A~10-M轴） | C30泵送 | 2018-12-24 | 86
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）

## 10-1
佛山市三水区建友混凝土有限公司
水泥购进、使用情况一览表
工程名称：金融街佛山三水项目11号楼及其地下室 | [11 empty] | 施工单位： | 中建一局集团建设发展有限公司
序 | 进 场 | 水 泥 | 生 产 | 生 产 | 编 号 | 数量 | 生产质量保证 |  |  | 试验情况 |  | 使 用 情 况
号 | 日 期 | 品 种 | 厂 家 | 日 期 |  | （T） | 安定性 | 初凝 | 终凝 | R3 | R28 | 部位 | 等级 | 日 期 | 砼用量 m3
1 | 2018-12-10 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月9日 | 12A161 | 998 | 合格 | 2:22 | 3:17 | 28.5 | 52.3 | 1-5区地下室基础承台及基础底板（9～18轴交F～A轴） | C30泵送P6 | 2018-12-13 | 1832
2 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 1-5区地下室墙柱（9～18轴交F～A轴） | C60泵送 | 2019-1-6 | 132
3 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 1-5区车库墙柱（9～18轴交F～A轴） | C35泵送 | 2019-1-6 | 345
4 | 2018-12-31 | P.O42.5R | 桥牌水泥厂 | 12月30日 | 12A175 | 997 | 合格 | 2:27 | 3:25 | 30.1 | 51.9 | 1-5区地下室顶板（9～18轴交F～A轴） | C35泵送P6 | 2019-1-6 | 1112
[12 empty] | 以 | 下 | 空 | 白
工程负责人： |  |  |  |  | 填表人： | [5 empty] | 三水区建友混凝土有限公司试验室（盖章有效）